## Hoja1
|  |  | Total Horas | Días | Horas/Día | Euros/Hora | Total Euros
HITO 1 | Ivana Rosenova | Estudio de viabilidad | 16 | 2 | 8 | 15 | 240
| Gabriel Campos |  | 16 | 2 | 8 | 15 | 240
| Fernando Campos Redondo | Identificación de requisitos | 36 | 4 | 8 | 9 | 324
| David Sotos |  | 36 | 4 | 8 | 9 | 324
[6 empty] | TOTAL | 1128
|  |  | Total Horas | Días | Horas/Día | Euros/Hora | Total Euros
HITO 2 | Ivana Rosenova | Analistas | 14 | 3 | 8 | 10 | 140
| Gabriel Campos |  | 14 | 3 | 8 | 10 | 140
| Fernando Campos Redondo |  | 14 | 3 | 8 | 15 | 210
| David Sotos |  | 14 | 3 | 8 | 15 | 210
[6 empty] | TOTAL | 700
|  |  | Total Horas | Días | Horas/Día | Euros/Hora | Total Euros
HITO 3 | David Sotos | Analistas | 40 | 5 | 8 | 13 | 520
| Fernando Campos | Diseñadores | 56 | 7 | 8 | 15 | 840
| Gabriel Campos |  | 56 | 7 | 8 | 12 | 672
| Ivana Rosenova | Implementación | 72 | 9 | 8 | 13 | 936
[6 empty] | TOTAL | 2968
|  |  | Total Horas | Días | Horas/Día | Euros/Hora | Total Euros
HITO 4 | Tester(subcontratado) | Pruebas | 32 | 1 | 8 | 10 | 320
| Ivana Rosenova | Entrega | 14 | 1 | 8 | 12 | 168
| Gabriel Campos |  | 14 | 1 | 8 | 12 | 168
| Fernando Campos Redondo |  | 14 | 1 | 8 | 12 | 168
| David Sotos |  | 14 | 1 | 8 | 12 | 168
[6 empty] | TOTAL | 992
| Otros conceptos | Salario Trabajador | TOTAL EUROS
Total Presupuesto | 500 | 5788 | 6288